## Slide 1: การวางแผนงาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ
28 มกราคม 2564
โดย ดร.สุดาทิพย์ ตั้งวงศ์ไชย
กิจกรรมถ่ายทอด องค์ความรู้

## Slide 2
01
02
03
การวางแผนงาน
2
การวางแผนคน
การวางแผนเงิน
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ

## Slide 3: การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ
เพื่อเรียนรู้การจำแนกรายละเอียดงาน/กิจกรรมในโครงการ
เพื่อเรียนรู้การวางแผนงาน/กิจกรรมให้สอดคล้องกับลักษณะโครงการโดย Bar Chart
และ Microsoft Project
เพื่อวางแผนบุคลากรโดยสอดคล้องกับแผนงาน
เพื่อวางแผน/ประมาณการงบประมาณโดยสอดคล้องกับแผนงานและแผนคน
เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงาน/กิจกรรม และวิเคราะห์ปัญหาความล่าช้าเพื่อ
ปรับปรุง/แก้ไข
กรณีศึกษา ตย. โครงการสำรวจและออกแบบสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวง
หมายเลข 3643 จ.สมุทรสงคราม
วัตถุประสงค์

## Slide 4: การวางแผนงาน
เป้าหมายของการบริหารจัดการโครงการ (Project management targets)
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ
4

## Slide 5: การควบคุมโครงการ
การควบคุมโครงการโดยใช้ Bar Chart + S-Curve
1. การคิดความก้าวหน้า: S-Curve
2. การควบคุมต้นทุนและกำหนดเวลา
(เทียบแผน+จริง)
3. การพยากรณ์เมื่อแล้วเสร็จโครงการ
4. การปรับปรุงแผนงาน
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ
5

## Slide 6: โครงสร้างของโครงการ (Project Structure) แสดง WBS (Work Breakdown Structure วางแผนจากล่างไปบน)
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ
6
ตย. TOR

## Slide 7: กิจกรรมโครงการ (Activity ระบุ ชื่อกิจกรรม+ระยะเวลา)
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ
7

## Slide 8: ผังการวางแผนงาน (Planning)
กิจกรรมจะต้องมีชื่อกิจกรรมและระยะเวลา
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ
8

## Slide 9: ลักษณะของงาน (Activity)
กิจกรรมจะต้องมี ชื่อกิจกรรมและระยะเวลา
เวลาของกิจกรรมจะมาจากประมาณการเวลาในการทำงานนั้นๆ (TOR)
อัตราผลผลิตในการทำงาน ขึ้นอยู่กับทรัพยากรในการทำงาน เช่น ขึ้นอยู่กับ ปสภ. วิศวกร สถานการณ์ COVID-19 เครื่องมือเจาะดิน ….
เช่น - สำรวจเก็บข้อมูลปริมาณจราจร/วิเคราห์ปริมาณจราจรในทางหลวง+ทางแยกสำรวจ เก็บ ข้อมูลปริมาณจราจร Midblock Count 12 ชั่วโมง จำนวน 3 จุด
- Midblock Count 24 ชั่วโมง จำนวน 1 จุด
- สำรวจเก็บข้อมูลปริมาณจราจรบริเวณทางแยก TMC 12 ชั่วโมง จำนวน 1 จุด
- สำรวจเก็บข้อมูลปริมาณจราจรจุดต้นทาง – ปลายทาง OD Survey จำนวน 2 จุด
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ
9

## Slide 10
ตย. การควบคุมงานย่อย (PP) ของโครงการ ใช้ Bar Chart
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ
10

## Slide 11: ตย. ลักษณะของ Activity
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ
11
ตย. WBD
ออกสำรวจ+เตรียมพื้นที่ 7 วัน
เก็บข้อมูลปริมาณจราจร 2-3 วัน 7 จุด
Traffic Simulation 28 วัน
วิเคราะห์ปริมาณจราจรในทาง
หลวง+ทางแยก: LOS 28 วัน

## Slide 12
ตย. WBD
วิเคราะห์ปริมาณจราจรใน
ทางหลวง+ทางแยก
12
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ

## Slide 13: ตย. แผนการดำเนินงานโครงการ
กิจกรรมจะต้องมีชื่อกิจกรรมและระยะเวลา
ดู ตย WBD ย่อย
13

## Slide 14
ตย. ความสัมพันธ์ของแผนการดำเนินงานโครงการ
14

## Slide 15: ลักษณะความสัมพันธ์ของ Activity
1. FS = ความสัมพันธ์แบบเสร็จแล้วเริ่ม (Finish to Start)
A : สำรวจตรวจสอบดินและวัสดุ
B : การออกแบบโครงสร้างชั้นทาง
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ
15

## Slide 16: 2. SS = ความสัมพันธ์แบบเริ่มพร้อมกัน (START TO START)
A : การสำรวจระบบระบายน้ำ
B : การสำรวจสภาพภูมิประเทศ
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ
16

## Slide 17: 3. FF = ความสัมพันธ์แบบเสร็จพร้อมกัน (FINISH TO FINISH)
A : งานการมีส่วนร่วมของประชาชน
B : แนวคิดการคัดเลือกรูปแบบโครงการ
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ
17

## Slide 18: 4. SF = ความสัมพันธ์แบบเสร็จได้เมื่อเริ่ม (START TO FINISH)
A : งานเจาะสำรวจดินฐานราก/ผลทดสอบ
B : งานออกแบบโครงสร้างฐานรากสะพาน
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ
18

## Slide 19: ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมแบบมีเวลาเหลื่อม (RELATIONSHIPS WITH LAG)
A : งานสำรวจด้านการจราจร
B : งานออกแบบโครงสร้างสะพานและโครงสร้างทางแยกต่างระดับ
19
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ

## Slide 20
A : งานออกแบบรายละเอียดงานทาง
B : งานออกแบบโครงสร้างสะพาน/โครงสร้างทางแยกต่างระดับ
20
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมแบบมีเวลาเหลื่อม (RELATIONSHIPS WITH LAG)

## Slide 21: การวางแผนคน (จาก Activity+MAN MONTH)
21
ตย. หน้าที่รับผิดชอบของบุคลากรหลัก
Proposal: ข้อเสนอราคา แผนคน+แผนงาน+แผนเงิน

## Slide 22
การวางแผนคน +แผนเงิน (MAN MONTH) จากการคำนวณแผนการทำงาน
Proposal: วางแผนคน
Proposal : แผนเงิน
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
บริษัท อินฟินิตี้ แพลน เมเนจเม้นท์ จำกัด
22
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ

## Slide 23
23
Proposal: ข้อเสนอราคาจาก MAN MONTH

## Slide 24
24
Proposal: ข้อเสนอราคาจาก MAN MONTH

## Slide 25
25
Proposal: ข้อเสนอราคาจาก MAN MONTH

## Slide 26: ตย. โครงการ สบ. สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวง หมายเลข 3643 จ.สมุทรสงคราม
26
Proposal: ข้อเสนอราคาจาก MAN MONTH (2 บ: cot80%&inf20%)

## Slide 27: ตย. โครงการ สบ. สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวง หมายเลข 3643 จ.สมุทรสงคราม
27
Proposal: ข้อเสนอราคาจาก MAN MONTH (2 บ: cot80%&inf20%)

## Slide 28: ตย. โครงการ สบ. สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวง หมายเลข 3643 จ.สมุทรสงคราม
28
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ
Proposal: ข้อเสนอราคาจาก MAN MONTH (2 บ: cot80%&inf20%)

## Slide 29: ตย. โครงการ สบ. สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวง หมายเลข 3643 จ.สมุทรสงคราม
29
Proposal: ข้อเสนอราคาจาก MAN MONTH (2 บ: cot80%&inf20%)

## Slide 30: ตย. โครงการ สบ. สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองบนทางหลวง หมายเลข 3643 จ.สมุทรสงคราม
30
Proposal: ข้อเสนอราคาจาก MAN MONTH (2 บ: cot80%&inf20%)

## Slide 31: จุดวัดแผนงาน (Mile Stone)
วัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดวันสำคัญในแผนงาน ในการติดตามความก้าวหน้า โครงการก่อสร้างที่มักพบ คือ งานราชการ มักกำหนดงวดงานต่างๆไว้ โดยอ้างอิงกิจกรรมหรืองานที่ต้องดำเนินการแล้วเสร็จ จึงเบิกเงินงวดดังกล่าวได้ ดังนั้น จึงจำเป็นที่ควรแสดงจุดวัดหรือวันดังกล่าว เพื่อให้เป็นตัวเตือนในการทำงาน และใช้อ้างอิงวันที่ควรแล้วเสร็จในแต่ละงวด
31
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ

## Slide 32
วันที่ลงนาม : 10 พฤษภาคม 2562
ระยะเวลาดำเนินงาน : 360 วัน
วันสิ้นสุดสัญญา : 4 พฤษภาคม 2563
ตย สัญญาเลขที่ สบ.4/2562
32

## Slide 33
แผนการดำเนินงาน
ดำเนินการควบคู่กับการสำรวจ ออกแบบ
ออกแบบ
สำรวจ

## Slide 34: จุดวัดแผนงานแบบร้อยละ (Mile Stone %)
ในโครงการจะมีการติดตามโครงการแบบร้อยละตามงวดงาน(งวดเงิน)(แล้วเสร็จ 20%, 40%, 60%, 80%และ 100% )
34
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ

## Slide 35
การแบ่งงวดงาน
35

## Slide 36
การแบ่งงวดงาน
36

## Slide 37: การบันทึกความก้าวหน้า (Tracking)
การบันทึกความก้าวหน้าของกิจกรรม ตามหลักให้บันทึก 3 สิ่ง ดังนี้
ปริมาณงานที่ทำได้จริง เพื่อนำไปวิเคราะห์ความล่าช้าในการทำงาน
เวลา ได้แก่วันเริ่ม และ วัน เสร็จ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบกำหนดการโครงการ
ค่าใช้จ่ายจริง เพื่อนำไปวิเคราะห์ผลกระทบต้นทุนโครงการ
37
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ

## Slide 38
บริษัท อินฟินิตี้ แพลน เมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
38
ตย. การควบคุมงานทั้งหมดของโครงการ ใช้ Bar Chart+ S-Curve

## Slide 39: การวัดปริมาณงานที่ทำได้จริง เป็น %
หน่วยที่เสร็จ : จำนวนหน่วยที่แล้วเสร็จ / หน่วยทั้งหมด
ตัวอย่าง
- งานสำรวจและคาดการณ์ปริมาณจราจรและวิเคราะห์ระดับการให้บริการ (TOR 4.1) 100 %
งานสำรวจแนวทางและระดับ (TOR 4.2) 100%,
นิยาม
39
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ

## Slide 40: ตย . การวัดปริมาณงานที่ทำได้จริง เป็น %
เริ่ม/เสร็จ: ให้เริ่มต้นเป็น 0% และ 100% เมื่อเสร็จงาน เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของกิจกรรม
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา: ใช้วิจารณญาณจากผู้ที่ได้รับอำนาจ
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปจริง/ต้นทุนของงานนั้น
-
40
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ

## Slide 41: % ปริมาณงาน (Project % weight)
น้ำหนักงานที่แสดงในรูปแบบ % ซึ่งจะมีสูตรดังนี้
%ปริมาณงาน = (ต้นทุนงานที่วางแผน/ต้นทุนโครงการที่วางแผน)x100
- *
41
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ

## Slide 42: % ปริมาณงานตามแผน (% Planned)
น้ำหนักงานหรือปริมาณงานทางภาพโดยรวมของโครงการที่ควรได้ ณวันที่ประเมิน คิดเป็น %
ซึ่งจะมีสูตรดังนี้
%ปริมาณงานตามแผน = (% น้ำหนักของทุกงานที่ควรทำแล้วรวมกัน)
- *
42
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ

## Slide 43: % ปริมาณงานที่ทำได้ (% Earned, %Actual, %Progress)
น้ำหนักงานหรือปริมาณงานทางภาพโดยรวมของโครงการทำจริง ณ วันที่ประเมิน คิดเป็น %
ซึ่งจะมีสูตรดังนี้
%ปริมาณงานที่ทำได้ = (% น้ำหนักของทุกงานที่ทำจริงรวมกัน)
- *
43
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ

## Slide 44: %แตกต่าง(% Variance)
ความแตกต่างระหว่างน้ำหนักงานหรือปริมาณงานทางภาพโดยรวมของโครงการทำจริงกับที่ควรทำได้ ณ วันที่ประเมิน คิดเป็น %
ซึ่งจะมีสูตรดังนี้
%แตกต่าง = (% ปริมาณงานที่ทำได้ - %ปริมาณงานตามแผน)
- *
44
การวางแผน งาน/คน/เงิน เบื้องต้น ในการบริหารโครงการ

## Slide 45: ขอบคุณค่ะ